## Sheet1
制表姓名 | 制表日期 | 版本
development sprint 1
| 时间（天） | 14 | [6 empty] | 起始时间 | 2015-04-16
| 时间（小时） | 70 | [6 empty] | 结束时间 | 2015-04-30
|  |  |  | 剩余时间 |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 故事 | Task
|  |  | 说明（人物控制，技能释放，技能特效） | 完成状态 | 参与人员1 | 参与人员2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 12 | 2 | 4
| 角色基本控制 | 基本框架搭建 | 游戏目录结构，资源管理方法 | Complete | 王洛威 | 杨曦铭 | 2 | 1
|  | 地图生成 | 加载一张640*2496的2D地图，地图有遮罩，地图应为tile map | Complete | 王洛威 |  |  | 1
|  | 角色动作帧制作 | 美工画出人物跑动图，包括行走，待机，每个动作序列不少于8帧 | Complete | 许宏发 | 徐思雨 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 水平移动 | A，D键控制人物左右移动 | In Progress | 王洛威 | [6 empty] | 1
|  | 竖直移动 | W，S键控制人物竖直移动 | In Progress | 王洛威 | [6 empty] | 1
| 角色技能释放 | 角色技能帧生成 | 技能帧包括特效设计 | In Progress | 许宏发 | 徐思雨 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | [7 empty] | 2 | 4
|  | 普通攻击 | 单词按键触发普通效果，多次按键应该触发特殊效果 |  | 王洛威 | [7 empty] | 2 | 2
|  | 技能1（无影剑） | 按键U触发技能1 |  | 王洛威 | 肖翔 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 2
|  | 技能2（翻腾炫舞） | 按键I触发技能2 |  | 王洛威 | 吴建飞 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 3
|  | 技能3（魅影突刺） | 按键O触发技能3 |  | 王洛威 | 覃绍健 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 4
|  | 技能4（紫青剑舞） | 按键L触发技能4 |  | 王洛威 | 曹迪嘉 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 3
|  | 技能5 大招（凤舞九天） | 按键H触发技能5 |  | 王洛威 | 杨曦铭 | [7 empty] | 2 | 2 | 1
| 角色动作音效 |  | 以上每个技能产生音效 | Not Started | 徐思雨
| 地图背景音乐 |  | 进入地图背景音乐播放 | Not Started | 曹迪嘉

## Sheet2
制表人 | 制表日期 | 版本
许宏发 | 2015-04-23 | V0.3
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
剩余工作量 | 70 | 63 | 57 | 53 | 48 | 43 | 41 | 39 | 27 | 23 | 18 | 18 | 6 | 4 | 0
预期 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0