## Sheet1
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
剩余工作量 | 70 | 63 | 57 | 53 | 48 | 43 | 41 | 39 | 27 | 23 | 18 | 18 | 6 | 4 | 0
预期 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0